## Feuil1
Avancement : | 97.14%
Total Temps Passé : | 1127 | 18.7833
Total Total : | 1083 | 18.05
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Module Client et Admin | Conception par l’affichage | Base de données | 150 | 200 | 0 | 100%
Module Client et Admin | Modification de la fonction d’authentification d’un Admin et d’un User | Métier | 20 | 15 | 0 | 100%
Module Client et Admin | Modification de la vue login pour un utilisateur | Affichage | 10 | 5 | 0 | 100%
Module Client et Admin | Création vue login pour un administrateur | Affichage | 7 | 2 | 0 | 100%
Module Client et Admin | Création des classes mapping en utilisant ma génération de crud | Métier | 20 | 15 | 0 | 100%
Module Client et Admin | Création des repository des classes mapping en ma génération de crud | Métier | 15 | 10 | 0 | 100%
Module Client | Affichage liste des devis d’un client | Affichage | 25 | 20 | 0 | 100%
Module Client | Dynamisation de la liste des devis d’un client | Métier | 22 | 25 | 0 | 100%
Module Client | Fonction getAllDevisParClient( ) | Métier | 10 | 15 | 0 | 100%
Module Client | Création de l’HTML de l’ export pdf d’un devis | Affichage | 20 | 10 | 0 | 100%
Module Client | Creation controller de l’export pdf | Métier | 10 | 15 | 0 | 100%
Module Client | Fonction getAllTravaux() d’un devis | Métier | 10 | 10 | 0 | 100%
Module Client | Affichage de la création d’un nouveau devis | Affichage | 18 | 18 | 0 | 100%
Module Client | Fonction getAllFinition( ) | Métier | 5 | 5 | 0 | 100%
Module Client | Dynamisation de la page nouveau devis | Métier | 15 | 14 | 0 | 100%
Module Client | Création vue v_prix_maisons pour avoir le prix de Chaque type maison | Base de données | 10 | 10 | 0 | 100%
Module Client | Fonction insertionDevis( ) | Métier | 60 | 72 | 0 | 100%
Module Client | Fonction payerUnDevis(idDevis) (transactionnel) | Métier | 10 | 10 | 0 | 100%
Module Client | Modal Bootstrap PayerDevis | Affichage | 7 | 10 | 0 | 100%
Module Client | Fonction contrôle de valeur du montant à payer si la valeur insérer est supérieur à la valeur restante à payer | Métier | 4 | 10 | 0 | 100%
Module Admin | Affichage Liste des devis | Affichage | 12 | 15 | 0 | 100%
Module Admin | Dynamisation de la liste des devis des clients | Métier | 15 | 13 | 0 | 100%
Module Admin | Création vue v_devis | Base de données | 15 | 15 | 0 | 100%
Module Admin | Création de la classe Mapping V_devis | Métier | 7 | 6 | 0 | 100%
Module Admin | Affichage Details d’un devis | Affichage | 20 | 25 | 0 | 100%
Module Admin | Dynamisation du détails d’un devis | Métier | 20 | 15 | 0 | 100%
Module Admin | getDevisMontantTotalDevis( ) | Métier | 10 | 10 | 0 | 100%
Module Admin | Création Chart Histogramme | Affichage | 5 | 10 | 0 | 100%
Module Admin | Création fonction getAllStatistique() | Métier | 30 | 27 | 0 | 100%
Module Admin | Dynamisation du Chart Histogramme | Métier | 30 | 35 | 0 | 100%
Module Client | Validation format numero de telephone | Métier | 10 | 0 | 10 | 0%
Module Admin | Page importation de données de données sur les Maisons et les devis et payement | Affichage | 20 | 20 | 0 | 100%
Module Admin | Table mapping des données de csv ( création de deux Tables) | Base de données | 15 | 18 | 0 | 100%
Module Admin | Controlle de valeur des données dans le csv | Métier | 15 | 17 | 0 | 100%
Module Admin | Création des fonctions insert from select dans les Repository | Métier | 120 | 120 | 0 | 100%
Module Admin | Création colonne payement effectué | Métier | 15 | 10 | 0 | 100%
Module Admin | Modification de la vue v_devis pour avoir le pourcentage de l’argent déjà payé | Base de données | 15 | 10 | 0 | 100%
Module Admin | Montant Total effectué pour les devis | Métier | 10 | 5 | 0 | 100%
Module Admin | CRUD type_travaux en utilisant generate CRUD | Métier | 20 | 25 | 0 | 100%
Module Admin | Modification de la de la page crud en enlevant le Delete et insert | Affichage | 15 | 17 | 0 | 100%
Module Admin | CRUD type_finition en utilisant generate CRUD | Métier | 25 | 20 | 0 | 100%
Module Admin | Modification de la de la page crud en enlevant le Delete et insert | Affichage | 15 | 18 | 0 | 100%
Module Client | Validation Ajax pour le payement des devis | Métier | 20 | 15 | 10 | 60%
Module Admin | Création classe Mapping Csv avec les setters et la Généraliser importer transactionnel | Métier | 45 | 60 | 0 | 100%
Module Admin | Réctification de la base de données par rapport au Format des csv (colonnes manquantes) | Base de données | 20 | 25 | 0 | 100%
Module Admin | modification de la fonction importer-csv | Métier | 25 | 24 | 0 | 100%
Module Admin et Client | Dynamisation du side bar par rapport au user loggé | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Module Admin et Client | Création pour chaque mapping de la table csv une VerifCsv retournant un HashMap pour avoir les erreurs et les datas | Métier | 26 | 26 | 0 | 100%
Module Admin et client | Création données de test CSV | Base de données | 25 | 20 | 0 | 100%
[5 empty] | Total : | 97.14%